## NIVELADAS
AUSETU
SEMANA | NECESSIDADE | CAPACIDADE ÚTIL | CARGA | CAPACIDADE LIVRE | UNIDADE
51.2025 | 668 | 704 | 94.89% | 36 | H
Total >>> | 668 | 704 | 94.89% | 36 | H
CALDTU
SEMANA | NECESSIDADE | CAPACIDADE ÚTIL | CARGA | CAPACIDADE LIVRE | UNIDADE
51.2025 | 588.4 | 528 | 111.4% | -60.4 | H
Total >>> | 588.4 | 528 | 111.4% | -60.4 | H
MANDTU
SEMANA | NECESSIDADE | CAPACIDADE ÚTIL | CARGA | CAPACIDADE LIVRE | UNIDADE
51.2025 | 1271.2 | 1056 | 120.4% | -215.2 | H
Total >>> | 1271.2 | 1056 | 120.4% | -215.2 | H
TRANSFERENCIA E ESTOCAGEM |  |  | UTILIDADES
AUSETU | [5 empty] | AUSETU
[6 empty] | TOTAL | 680.4 | 94.89%
[6 empty] | TE | 397.2 | 55.39%
[6 empty] | UT | 283.2 | 39.49%
CALDTU | [5 empty] | CALDTU
[6 empty] | TOTAL | 605.8 | 111.4%
[6 empty] | TE | 141.8 | 26.08%
[6 empty] | UT | 464 | 85.35%
MANDTU | [5 empty] | MANDTU
[6 empty] | TOTAL | 1340 | 120.4%
[6 empty] | TE | 398 | 35.75%
[6 empty] | UT | 942 | 84.62%
[9 empty] | 100 | 122.1%
52.2418
[6 empty] | TOTAL |  |  |  | 69.8244
[6 empty] | TE | 52.24% | 42.8%
[6 empty] | UT | 69.82%
TOTAL
[6 empty] | TE |  | 42.8%
[6 empty] | UT |  | 57.2%

## AUSETU T.E
397.2
Confirm | Ordem | Oper | Subop | CenTrabOp | Txt. Breve operação | executenta | Trabalho | TrbReal | Duração
132037102 | 2026886835 | 350 |  | AUSETU | TQ-4113:Repor terra após Concretagem | 4 | 24 | 0 | 6 | 14.01.2026 | 14:54 | 15.01.2026 | 9:42 | NDEL EVCO | IMPR LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
133844750 | 2027914281 | 290 |  | AUSETU | TQ-4107: Tamponar furo solo/prep solo | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 10:42 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134628342 | 2027914281 | 580 |  | AUSETU | TQ-4107: Nivelar solo com terra | 2 | 12 | 0 | 6 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 13:18 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134628343 | 2027914281 | 590 |  | AUSETU | $LIMP TQ-4107: Realizar limpeza geral | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 10:42 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134626869 | 2028975154 | 212 | 10 | AUSETU | V-4023A: Apoio desraqueteamento | 1 | 4 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
121381331 | 2029466654 | 40 |  | AUSETU | M-A-7410_Remover MA da lagoa | 2 | 6 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 4:00 | 12.01.2026 | 7:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
122279722 | 2029655578 | 20 |  | AUSETU | TE- CO5- Limpeza Are Pq Bomba e piso MLD | 2 | 16 | 0 | 8 | 13.01.2026 | 8:30 | 13.01.2026 | 15:54 | NDEL CO03 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
122279746 | 2029655578 | 26 |  | AUSETU | TE - CO7 - Limpeza Area e Pq Bomba | 2 | 16 | 0 | 8 | 14.01.2026 | 8:52 | 14.01.2026 | 16:16 | NDEL CO03 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
122279747 | 2029655578 | 27 |  | AUSETU | TE - Soda -organização e limpeza Pq Desc | 2 | 8 | 0 | 4 | 14.01.2026 | 16:16 | 15.01.2026 | 9:28 | NDEL CO03 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
122279710 | 2029655578 | 40 |  | AUSETU | TE - CO6 - Limpeza Area e Pq Bomba | 2 | 16 | 0 | 8 | 16.01.2026 | 7:30 | 16.01.2026 | 14:54 | NDEL CO03 | LIB PLAN | ZM01 | 2 | 16.01.2026 | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
122279734 | 2029655578 | 150 |  | AUSETU | TE - CO2 - Limpeza Area e Pq Bomba | 2 | 16 | 0 | 8 | 16.01.2026 | 14:16 | 19.01.2026 | 11:40 | NDEL CO03 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
133309829 | 2030591598 | 45 |  | AUSETU | TQ-4812:Nivelar dique conforme padrão | 4 | 64 | 0 | 16 | 12.01.2026 | 9:06 | 13.01.2026 | 13:54 | NDEL CO03 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
128758191 | 2030591598 | 60 |  | AUSETU | TQ-4812: Anexar (PRCO) | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 13.01.2026 | 13:54 | 13.01.2026 | 14:04 | NDEL EVCO EXCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
131800773 | 2031021354 | 30 |  | AUSETU | $LIMP PE-4901: Limp. ext. válvula globo | 2 | 2 | 0 | 1 | 15.01.2026 | 10:42 | 15.01.2026 | 11:30 | NDEL CO03 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
131800780 | 2031021354 | 80 |  | AUSETU | $LIMP PE-4901: Realizar limpeza do local | 2 | 4 | 0 | 2 | 16.01.2026 | 10:04 | 16.01.2026 | 11:40 | NDEL CO03 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134170433 | 2031025962 | 20 |  | AUSETU | TW-08-Inst contenção/ realiz limpeza | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 11:30 | 12.01.2026 | 16:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
132755779 | 2031216118 | 200 |  | AUSETU | TQ-4120: Recolher mangotes | 8 | 64 | 0 | 8 | 12.01.2026 | 22:35 | 13.01.2026 | 6:35 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132755780 | 2031216118 | 210 |  | AUSETU | TQ-4120: Realizar limpeza dos mangotes | 2 | 12 | 0 | 6 | 13.01.2026 | 6:35 | 13.01.2026 | 12:35 | NDEL CO03 EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132755784 | 2031216118 | 230 |  | AUSETU | TQ-4120:Transp mang/bomb/gerador | 2 | 4 | 0 | 2 | 13.01.2026 | 16:35 | 13.01.2026 | 18:35 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132873197 | 2031234202 | 10 |  | AUSETU | UTDI - Limpar grades/Filtros/Rolo BP/API | 2 | 24 | 0 | 12 | 12.01.2026 | 7:30 | 13.01.2026 | 8:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 24:00 | X | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
133417461 | 2031323727 | 30 |  | AUSETU | UTDI /TE:Apoio carreg/desc.produtos qu. | 2 | 18 | 0 | 9 | 13.01.2026 | 8:16 | 13.01.2026 | 16:28 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134034541 | 2031412109 | 20 | 10 | AUSETU | RACE_RUA-15F:Esc Trech Sanar vaz | 4 | 48 | 0 | 12 | 13.01.2026 | 13:54 | 14.01.2026 | 14:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | REPLAN/SMS/SO-2025-141 | 14
134045389 | 2031412678 | 20 |  | AUSETU | $LIMP BOMBEIO B-4083: Limpar Piso/ cap | 2 | 6 | 0 | 3 | 15.01.2026 | 15:20 | 16.01.2026 | 7:44 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134565422 | 2031508728 | 45 |  | AUSETU | $LIMP TQ-4808: Realizar limpeza bloqueio | 2 | 4 | 0 | 2 | 13.01.2026 | 9:30 | 13.01.2026 | 11:30 | NDEL CO03 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134619164 | 2031520505 | 30 |  | AUSETU | B-7425-Limpeza do mangote de sucção. | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 16:30 | 13.01.2026 | 8:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 24:00 | X | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18
134619175 | 2031520505 | 120 |  | AUSETU | B-7425-Afogar mangote | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.01.2026 | 9:06 | 14.01.2026 | 10:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18

## CALDTU T.E
141.8
Confirm | Ordem | Oper | Subop | CenTrabOp | Txt. Breve operação | executenta | Trabalho | TrbReal | Duração
123166996 | 2029717491 | 130 |  | CALDTU | V-73101:PRCO Anexar relatório | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 13.01.2026 | 9:42 | 13.01.2026 | 9:52 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
125191742 | 2030059635 | 340 |  | CALDTU | B-4014: Instar dreno/ sanar vazamento | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL EVCO | JBFI LIB PLAN PWF | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
134185091 | 2030059635 | 380 |  | CALDTU | B-4014: Desraquetear sistemas | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 13:30 | 12.01.2026 | 17:30 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
127359076 | 2030402239 | 25 |  | CALDTU | B-40142C-Instalar mang para liberação | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 9:30 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
130521176 | 2030854280 | 40 |  | CALDTU | TQ-4404: Adequar dreno fundo (Encurtar) | 2 | 6 | 0 | 3 | 15.01.2026 | 8:30 | 15.01.2026 | 10:54 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
130521177 | 2030854280 | 50 |  | CALDTU | TQ-4404: Instalar dreno de fundo | 2 | 4 | 0 | 2 | 15.01.2026 | 10:54 | 15.01.2026 | 13:30 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
130521178 | 2030854280 | 60 |  | CALDTU | TQ-4404: PRCO Anexar relatório | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 15.01.2026 | 13:35 | 15.01.2026 | 13:44 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
131800779 | 2031021354 | 70 | 10 | CALDTU | PE-4901: Realizar reaperto no castelo | 1 | 2 | 0 | 2 | 16.01.2026 | 8:28 | 16.01.2026 | 10:04 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
131800776 | 2031021354 | 35 |  | CALDTU | PE-4901: PRCO Anexar relatório válv Glob | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 15.01.2026 | 13:30 | 15.01.2026 | 13:40 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134170432 | 2031025962 | 10 |  | CALDTU | TW-08-Raquetear linha | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
134170441 | 2031025962 | 80 |  | CALDTU | TW-08-Desraquetear linha | 2 | 8 | 0 | 4 | 15.01.2026 | 9:00 | 15.01.2026 | 14:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
132755777 | 2031216118 | 180 |  | CALDTU | TQ-4120: Desonectar/ conectar mango | 2 | 12 | 0 | 6 | 12.01.2026 | 14:35 | 12.01.2026 | 20:35 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132755789 | 2031216118 | 300 |  | CALDTU | TQ-4120: PRCO: Anexar relatório | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 13.01.2026 | 18:35 | 13.01.2026 | 18:47 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132909451 | 2031237722 | 10 |  | CALDTU | TQ-4702: Dimensionar Placa p/ Instalação | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.01.2026 | 10:42 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132960499 | 2031237722 | 30 |  | CALDTU | TQ-4702: Cortar/furar/ soldar placa | 2 | 4 | 0 | 2 | 16.01.2026 | 10:54 | 16.01.2026 | 13:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132909454 | 2031237723 | 10 |  | CALDTU | TQ-7408:Dimensionar placa p/ instalação | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.01.2026 | 10:42 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132960530 | 2031237723 | 30 |  | CALDTU | TQ-7408: Cortar/furar/ soldar placa | 2 | 4 | 0 | 2 | 15.01.2026 | 10:30 | 15.01.2026 | 13:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132960534 | 2031237723 | 60 |  | CALDTU | TQ-7408: Instalar placa acesso restrito | 2 | 4 | 0 | 2 | 16.01.2026 | 10:18 | 16.01.2026 | 11:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132960535 | 2031237723 | 70 |  | CALDTU | TQ-7408: PRCO Anexar relatório | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 16.01.2026 | 11:54 | 16.01.2026 | 13:04 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
133125989 | 2031265724 | 10 |  | CALDTU | BIRUTA-REPLAN-09: Cortar tubo (haste) | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.01.2026 | 17:18 | 13.01.2026 | 8:06 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 14
133503862 | 2031265724 | 20 |  | CALDTU | BIRUTA-REPLAN-09: Fabricar suporte novo | 2 | 4 | 0 | 2 | 16.01.2026 | 13:04 | 16.01.2026 | 14:40 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 14
134620038 | 2031324298 | 320 |  | CALDTU | RACE_VG-I-01 PLQ0007: Preparar p/ M.E P | 2 | 6 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 8:18 | 12.01.2026 | 10:42 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | REPLAN/SMS/SO-2025-133 | 14
134620039 | 2031324298 | 330 |  | CALDTU | RACE_VG-I-01 PLQ0007: Dimens capote PT02 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.01.2026 | 9:54 | 12.01.2026 | 10:42 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | REPLAN/SMS/SO-2025-133 | 14
134620042 | 2031324298 | 360 |  | CALDTU | RACE_VG-I-01 PLQ0007: Instal capote PT02 | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 14:54 | 13.01.2026 | 8:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | REPLAN/SMS/SO-2025-133 | 14
134045234 | 2031380216 | 20 |  | CALDTU | TQ-4410: Dimensionar adequarção/ prolong | 2 | 4 | 0 | 2 | 16.01.2026 | 8:30 | 16.01.2026 | 10:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134012058 | 2031382917 | 60 |  | CALDTU | FT-4001C: PRCO Anexar relatório | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 13.01.2026 | 10:54 | 13.01.2026 | 11:04 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
133975799 | 2031412678 | 10 |  | CALDTU | BOMBEIO B-4083:Realiz limp/reaperto Cap | 2 | 4 | 0 | 2 | 15.01.2026 | 13:44 | 15.01.2026 | 15:20 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134045390 | 2031412678 | 30 |  | CALDTU | BOMBEIO B-4083: PRCO Anexar relatório | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 16.01.2026 | 7:44 | 16.01.2026 | 7:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134487375 | 2031497081 | 20 |  | CALDTU | TQ-4306:Fabric placa c/ corrente Sinaliz | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.01.2026 | 16:06 | 12.01.2026 | 16:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134487380 | 2031497081 | 60 |  | CALDTU | TQ-4306:Inst placa sinalização escada TQ | 2 | 2 | 0 | 1 | 13.01.2026 | 11:42 | 13.01.2026 | 13:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134487381 | 2031497081 | 70 |  | CALDTU | TQ-4306: PRCO Anexar relatório | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 13.01.2026 | 13:30 | 13.01.2026 | 13:40 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134565416 | 2031508728 | 20 |  | CALDTU | TQ-4808: Testar mangueira em oficina | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 11:30 | 12.01.2026 | 14:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134565417 | 2031508728 | 30 |  | CALDTU | $MANG TQ-4808: Instalar mangueiras | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.01.2026 | 14:30 | 12.01.2026 | 15:30 | NDEL CA01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134567981 | 2031508728 | 70 |  | CALDTU | $MANG TQ-4808: Remover mangueiras | 2 | 4 | 0 | 2 | 13.01.2026 | 14:30 | 13.01.2026 | 16:30 | NDEL CA01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134619160 | 2031520505 | 10 |  | CALDTU | B-7425-Remover mangote de sucção p/limpe | 2 | 6 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 9:30 | 12.01.2026 | 13:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | X | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18
134619165 | 2031520505 | 40 |  | CALDTU | B-7425-Intalar mangote de sucção após a | 2 | 6 | 0 | 3 | 13.01.2026 | 8:30 | 13.01.2026 | 11:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | X | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18
134617984 | 2031520505 | 140 |  | CALDTU | B-7425- PRCO Anexar relatório | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 14.01.2026 | 11:06 | 14.01.2026 | 11:18 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18
134619920 | 2031520830 | 10 |  | CALDTU | B-7455:Remover mangote de sucção p/limpe | 2 | 6 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 9:30 | 12.01.2026 | 13:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | X | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18
134619944 | 2031520833 | 10 |  | CALDTU | B-7454:Remover mangote de sucção p/limpe | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.01.2026 | 9:30 | 12.01.2026 | 10:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | X | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18

## MANDTU T.E
398
Confirm | Ordem | Oper | Subop | CenTrabOp | Txt. Breve operação | executenta | Trabalho | TrbReal | Duração
105945436 | 2026777600 | 10 |  | MANDTU | PCV-49013_Montar pau de carga | 4 | 16 | 0 | 4 | 15.01.2026 | 17:06 | 16.01.2026 | 11:06 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
133844745 | 2027914281 | 275 |  | MANDTU | $MAND TQ-4107: Montar andaime acesso | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 10:42 | 12.01.2026 | 14:54 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
133844756 | 2027914281 | 300 |  | MANDTU | TQ-4107: Montar barraca Confinamento | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 10:42 | 12.01.2026 | 14:54 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
116655735 | 2028286018 | 290 |  | MANDTU | MCV-4671_D.A de acesso ao atuador | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 16:30 | 13.01.2026 | 8:06 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
117101929 | 2028493669 | 15 |  | MANDTU | MCV-4928_M.A plat/pau-de-carga(escada) | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 10:42 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132993858 | 2028602605 | 35 |  | MANDTU | VA-4910: Desmontar andaime acesso teto | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 14:54 | 12.01.2026 | 16:30 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
121381330 | 2029466654 | 30 |  | MANDTU | M-A-7410_M.A.suporte para aerador | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
123166995 | 2029717491 | 120 |  | MANDTU | V-73101: Desmontar barraca confinamento | 4 | 8 | 0 | 2 | 13.01.2026 | 8:06 | 13.01.2026 | 9:42 | NDEL CO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
128146277 | 2030381392 | 10 |  | MANDTU | VE-40035 M.A. p/ passagem de cabo | 4 | 24 | 0 | 6 | 14.01.2026 | 16:01 | 15.01.2026 | 10:49 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
127232888 | 2030402239 | 10 |  | MANDTU | B-40142B-M.A bancada acesso vaso acumula | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
127359074 | 2030402239 | 15 |  | MANDTU | B-40142C-M.A. barraca/escora de linha | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 9:30 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
127365061 | 2030402573 | 310 |  | MANDTU | B-5106A-D.A. após manutenção | 4 | 8 | 0 | 2 | 14.01.2026 | 10:28 | 14.01.2026 | 13:04 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
128103967 | 2030543381 | 120 |  | MANDTU | M-DA-7401A_D.A de acesso ao Decanta. | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 14:06 | 12.01.2026 | 15:42 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
131437220 | 2031021354 | 10 |  | MANDTU | $MAND PE-4901: M. andaime de acesso | 4 | 16 | 0 | 4 | 14.01.2026 | 16:42 | 15.01.2026 | 9:54 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132389361 | 2031127377 | 5 |  | MANDTU | $MAND_HV-40579_Montar acesso | 4 | 16 | 0 | 4 | 15.01.2026 | 14:13 | 15.01.2026 | 17:25 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132755673 | 2031216118 | 141 |  | MANDTU | $MAND TQ-4120:Desmontar andaimes | 4 | 32 | 5.7 | 8 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 6:35 | NDEL CO01 EVCO | CNPA JBFI LIB PLAN PWF | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
133279867 | 2031216118 | 155 |  | MANDTU | $MAND TQ-4120: Dsmontar andaimes* | 6 | 48 | 0 | 8 | 12.01.2026 | 6:35 | 12.01.2026 | 14:35 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
133419327 | 2031324293 | 10 |  | MANDTU | $MAND TQ-4902: Montar andaime acesso | 4 | 12 | 0 | 3 | 13.01.2026 | 8:06 | 13.01.2026 | 10:30 | NDEL CO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134620037 | 2031324298 | 310 |  | MANDTU | RACE_VG-I-01 PLQ0007:M.A escor/Confi PT0 | 4 | 32 | 0 | 8 | 12.01.2026 | 10:42 | 13.01.2026 | 8:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | REPLAN/SMS/SO-2025-133 | 14
134596163 | 2031335926 | 95 |  | MANDTU | $MAND B-4072A_Montar pau de carga | 4 | 12 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 11:30 | 12.01.2026 | 15:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
133816222 | 2031380216 | 10 |  | MANDTU | $MAND TQ-4410: Mont acesso and Provisóri | 4 | 12 | 0 | 3 | 15.01.2026 | 7:30 | 15.01.2026 | 9:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134012057 | 2031382917 | 55 |  | MANDTU | $MAND FT-4001C: Desmontar andaime | 4 | 6 | 0 | 1.5 | 13.01.2026 | 9:42 | 13.01.2026 | 10:54 | NDEL CO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
134563081 | 2031508728 | 10 |  | MANDTU | $MAND TQ-4808: Montar andaime acesso | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134567982 | 2031508728 | 80 |  | MANDTU | $MAND TQ-4808: Desmontar andaime acesso | 4 | 8 | 0 | 2 | 13.01.2026 | 16:30 | 14.01.2026 | 8:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134619174 | 2031520505 | 5 |  | MANDTU | B-7425-Montar andaime de acesso | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18
134619179 | 2031520505 | 130 |  | MANDTU | B-7425-Desmontar andaime de acesso | 4 | 4 | 0 | 1 | 14.01.2026 | 10:06 | 14.01.2026 | 11:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18
134619934 | 2031520830 | 5 |  | MANDTU | B-7455: Montar andaime de acesso | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18
134619958 | 2031520833 | 5 |  | MANDTU | B-7454: Montar andaime de acesso | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18

## AUSETU UT
283.2
Confirm | Ordem | Oper | Subop | CenTrabOp | Txt. Breve operação | executenta | Trabalho | TrbReal | Duração
129596782 | 2029484416 | 220 |  | AUSETU | S-6302A:Emitir relatório PRCO | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 0:12 | NDEL EVCO EXCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
134282091 | 2029780007 | 2505 |  | AUSETU | U-620(UTDI):Acompanhame.transferên.DIA | 1 | 44 | 0 | 44 | 12.01.2026 | 7:30 | 15.01.2026 | 16:42 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
125755036 | 2029900061 | 1010 |  | AUSETU | V-6207:Remover sistema de exaustão | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
127519871 | 2030329233 | 20 | 10 | AUSETU | V-6303B:Ap.remover isol.térm.para raquet | 1 | 2 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
127519878 | 2030329233 | 70 | 10 | AUSETU | V-6303B:Monitorar entrada e saida de pes | 1 | 2 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
127519880 | 2030329233 | 80 | 10 | AUSETU | V-6303B:Monitorar entrada e saida de pes | 1 | 4 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
127519882 | 2030329233 | 90 | 10 | AUSETU | V-6303B:Monitorar entrada e saida de pes | 1 | 4 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 2:00 | 12.01.2026 | 6:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
127519887 | 2030329233 | 500 | 10 | AUSETU | V-6303B:Monitorar entrada e saida de pes | 1 | 3 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 6:00 | 12.01.2026 | 9:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
127519890 | 2030329233 | 520 | 10 | AUSETU | V-6303B:Monitorar entrada e saida de pes | 1 | 6 | 0 | 6 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 6:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
127519894 | 2030329233 | 550 | 10 | AUSETU | V-6303B:Ap.refazer isol.térm.após desraq | 1 | 4 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
127519885 | 2030329233 | 100 | 20 | AUSETU | V-6303B:Monitorar entrada e saida de pes | 1 | 4 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
127519874 | 2030329233 | 50 |  | AUSETU | V-6303B:Instalar sistema de exaustão | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
127519879 | 2030329233 | 80 |  | AUSETU | V-6303B:Execuatar limpeza interna para i | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
127519889 | 2030329233 | 520 |  | AUSETU | V-6303B: Realizar limpeza interna | 2 | 12 | 0 | 6 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 6:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
134195306 | 2030707957 | 230 |  | AUSETU | ETA:Apoio transf.prod.químico 3ªsemana | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
134624688 | 2030707957 | 300 |  | AUSETU | ETA:Apoio transf.prod.químico 3ªsemana | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
132685318 | 2031202862 | 30 |  | AUSETU | P-B-61101A-Limpar Permutador | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 14:54 | 12.01.2026 | 16:30 | NDEL CO03 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | X | 0 | 0 |  |  | 19
133107771 | 2031240660 | 410 | 10 | AUSETU | P-6302B Observador espaço confinado | 1 | 4 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133107775 | 2031240660 | 450 | 10 | AUSETU | P-6302B Observador espaço confinado | 1 | 2 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133107768 | 2031240660 | 390 |  | AUSETU | P-6302B Montar Estrutura Espaço Confinad | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133107770 | 2031240660 | 410 |  | AUSETU | P-6302B Realizar Limpeza Interna Casco | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133107773 | 2031240660 | 440 |  | AUSETU | P-6302B Observador espaço confinado | 1 | 6 | 0 | 6 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 6:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133107776 | 2031240660 | 470 |  | AUSETU | P-6302B Realizar Limpeza Intern Carretel | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133107777 | 2031240660 | 480 |  | AUSETU | P-6302B Desmon Estrutura Espaço Confinad | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133107778 | 2031240660 | 490 |  | AUSETU | P-6302B Desmontar Painel Elétrico | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133425167 | 2031265635 | 160 | 10 | AUSETU | V-6204E:Vigia esp.conf.Recompor internos | 1 | 6 | 0 | 6 | 12.01.2026 | 4:00 | 12.01.2026 | 10:00 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
133425170 | 2031265635 | 180 |  | AUSETU | V-6204E:Remover iluminação/exaustão | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
133425173 | 2031265635 | 280 |  | AUSETU | V-6204E:Repor resina | 2 | 24 | 0 | 12 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 12:00 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
133425174 | 2031265635 | 290 |  | AUSETU | V-6204E:Remover ejetor | 2 | 6 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 3:00 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
133559710 | 2031348916 | 60 |  | AUSETU | CAFOR:Limp.de piso de área 2ª semana | 2 | 16 | 0 | 8 | 12.01.2026 | 10:42 | 13.01.2026 | 8:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
133559711 | 2031348916 | 70 |  | AUSETU | CAFOR:Limp.de piso GV's-2201/501 2ª sem. | 2 | 16 | 0 | 8 | 13.01.2026 | 8:06 | 13.01.2026 | 15:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
133559738 | 2031348916 | 85 |  | AUSETU | TG-6301ABC_Limpeza casulos 2° semana | 2 | 18 | 0 | 9 | 14.01.2026 | 15:18 | 15.01.2026 | 13:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
133559713 | 2031348916 | 90 |  | AUSETU | CAFOR:Limp.de piso de área 2ª semana | 2 | 32 | 0 | 16 | 15.01.2026 | 13:30 | 19.01.2026 | 8:18 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
134440805 | 2031482284 | 30 |  | AUSETU | C-6312B-Lavar base na área | 2 | 8 | 0 | 4 | 13.01.2026 | 15:12 | 14.01.2026 | 9:12 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19

## CALDTU UT
464
Confirm | Ordem | Oper | Subop | CenTrabOp | Txt. Breve operação | executenta | Trabalho | TrbReal | Duração
114052335 | 2028265715 | 130 |  | CALDTU | R-VE-6151H-Remover cabo de linha de vida | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 17:17 | 13.01.2026 | 9:17 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134596248 | 2028265715 | 142 |  | CALDTU | R-VE-6151H Virar figura 8 | 2 | 8 | 0 | 4 | 13.01.2026 | 16:17 | 14.01.2026 | 10:17 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
117749497 | 2028854655 | 150 |  | CALDTU | V-6341A:ANEXAR RELATÓRIO (PRCO) | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 7:40 | NDEL EVCO EXCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
122426472 | 2029456516 | 20 |  | CALDTU | PN-4105_Recuperar telhado | 2 | 54 | 0 | 27 | 13.01.2026 | 14:54 | 16.01.2026 | 8:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
121226621 | 2029456516 | 40 |  | CALDTU | PN-4105_Tirar dimensional telhado | 2 | 4 | 0 | 2 | 16.01.2026 | 9:18 | 16.01.2026 | 10:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
129596777 | 2029484416 | 170 |  | CALDTU | S-6302A:Fechar BV superior após limpeza | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL EVCO | JBFI LIB PLAN PWF | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
129596778 | 2029484416 | 180 |  | CALDTU | S-6302A:Realizar o desraquet secador | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
121735287 | 2029508737 | 130 |  | CALDTU | PI-63556:Emitir relatório PRCO | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 12.01.2026 | 15:18 | 12.01.2026 | 15:28 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
125755037 | 2029900061 | 1020 |  | CALDTU | V-6207:Fechar BV do vaso após inspeção i | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
125755038 | 2029900061 | 1030 |  | CALDTU | V-6207:Remover raquetes das linhas do va | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
127910766 | 2029900061 | 1050 |  | CALDTU | V-6207:Emitir Relatório (PRCO) | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 0:12 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
126468979 | 2030272491 | 40 |  | CALDTU | BL-6201A:Subst.Cilindro de Cloro 4ª sem. | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 10:42 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
127122540 | 2030377954 | 370 |  | CALDTU | TQ-6216:Insta.Bloqueio/carretel/suportes | 2 | 16 | 0 | 8 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 8:00 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134617901 | 2030377954 | 405 |  | CALDTU | TQ-6216:Inst. vent na linha sucção fase2 | 2 | 10 | 0 | 5 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 5:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
127122543 | 2030377954 | 410 |  | CALDTU | TQ-6216:PAC Emitir relatório PRCO | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 0:12 | NDEL EVCO EXCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
128533768 | 2030382934 | 200 |  | CALDTU | XV-62304_Remover XV Antiga | 2 | 6 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 9:30 | 12.01.2026 | 11:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
128533769 | 2030382934 | 210 |  | CALDTU | XV-62304_Instalar XV Nova | 2 | 6 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 11:54 | 12.01.2026 | 15:18 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
127507340 | 2030452771 | 20 |  | CALDTU | B-6302D:Subst.bloq.do PI-63062D | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 13:30 | 12.01.2026 | 17:30 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
127507341 | 2030452771 | 30 |  | CALDTU | B-6302D:Adequar linha do PI-63062D | 2 | 8 | 0 | 4 | 13.01.2026 | 7:30 | 13.01.2026 | 11:30 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
127507343 | 2030452771 | 50 |  | CALDTU | B-6302D:PI-63062D Emitir relat.PRCO | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 14.01.2026 | 7:30 | 14.01.2026 | 7:42 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
134040312 | 2030707957 | 190 |  | CALDTU | ETA:Apoio transf.prod.químico 4ªsemana | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 8:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
134195305 | 2030707957 | 220 |  | CALDTU | ETA:Apoio transf.prod.químico4ªsemana | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 8:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
134624687 | 2030707957 | 290 |  | CALDTU | ETA:Apoio transf.prod.químico3ªsemana | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 8:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
132714193 | 2030740098 | 230 | 10 | CALDTU | XV-62245_Instalar novo suporte | 2 | 4 | 0 | 2 | 16.01.2026 | 13:30 | 16.01.2026 | 15:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
132714192 | 2030740098 | 230 |  | CALDTU | XV-62245_Remover suporte antigo | 2 | 4 | 0 | 2 | 16.01.2026 | 13:30 | 16.01.2026 | 15:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
132175948 | 2031067830 | 30 |  | CALDTU | B-61101A Desconectar lhs sucção/descarga | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
132175955 | 2031067830 | 130 |  | CALDTU | B-61101A Flangear a cego sucção/descarga | 2 | 4 | 0 | 2 | 13.01.2026 | 10:30 | 13.01.2026 | 13:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
131922793 | 2031080650 | 10 |  | CALDTU | FT6205: subst. elem. filtrantes se neces | 2 | 12 | 0 | 6 | 12.01.2026 | 14:54 | 13.01.2026 | 10:54 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | X | 0 | 0 |  |  | 19
132940829 | 2031182582 | 66 |  | CALDTU | PV-40154_PV-40154_Remov.cap/intal.mangue | 2 | 4 | 0 | 2 | 13.01.2026 | 8:54 | 13.01.2026 | 10:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
132580092 | 2031182582 | 70 |  | CALDTU | PV-40154_Remover PV/flangear a cego | 2 | 4 | 0 | 2 | 13.01.2026 | 10:30 | 13.01.2026 | 13:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
132685317 | 2031202862 | 20 |  | CALDTU | P-B-61101A-Remover Permutador | 2 | 6 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 11:30 | 12.01.2026 | 14:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | X | 0 | 0 |  |  | 19
132685324 | 2031202862 | 35 |  | CALDTU | P-B-61101A-Limpar Filtro | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.01.2026 | 16:30 | 12.01.2026 | 17:18 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | X | 0 | 0 |  |  | 19
132685320 | 2031202862 | 50 |  | CALDTU | P-B-61101A-Realizar Teste Hidrostático | 2 | 8 | 0 | 4 | 13.01.2026 | 8:18 | 13.01.2026 | 11:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | X | 0 | 0 |  |  | 19
132685321 | 2031202862 | 60 |  | CALDTU | P-B-61101A-Instalar Permutador | 2 | 6 | 0 | 3 | 13.01.2026 | 11:30 | 13.01.2026 | 14:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | X | 0 | 0 |  |  | 19
133107751 | 2031240660 | 240 |  | CALDTU | P-6302B Rep Sede Ved Conf. Inspe Carrete | 2 | 16 | 0 | 8 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 8:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
134039678 | 2031240660 | 275 |  | CALDTU | P-6302B Adequar suporte no campo | 2 | 16 | 0 | 8 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 8:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133107765 | 2031240660 | 360 |  | CALDTU | P-6302B Ap.usinagem/remover prisioneiro | 2 | 16 | 0 | 8 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 8:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133107769 | 2031240660 | 400 |  | CALDTU | P-6302B Instalar prisioneiros | 2 | 12 | 0 | 6 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 6:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133107772 | 2031240660 | 430 |  | CALDTU | P-6302B Prep.superf.p/inspeçaõ interna | 2 | 12 | 0 | 6 | 12.01.2026 | 2:00 | 12.01.2026 | 8:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133107784 | 2031240660 | 550 |  | CALDTU | P-6302B Realizar reparo no tirante | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 4:00 | 12.01.2026 | 6:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133425166 | 2031265635 | 160 |  | CALDTU | V-6204E:Recompor internos | 4 | 24 | 41 | 6 | 12.01.2026 | 4:00 | 12.01.2026 | 10:00 | NDEL | CNPA IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
133425171 | 2031265635 | 260 |  | CALDTU | V-6204E:Fechar BV inferior | 3 | 12 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 2:00 | 12.01.2026 | 6:00 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
133425175 | 2031265635 | 300 |  | CALDTU | V-6204E:Fechar BV superior | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:12 | 12.01.2026 | 4:12 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
133425177 | 2031265635 | 320 |  | CALDTU | V-6204E:Desraquet.entrada/saida do vaso | 2 | 12 | 0 | 6 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 6:00 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134571400 | 2031265635 | 400 |  | CALDTU | V-6204E: Instalar crepinas | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134571401 | 2031265635 | 410 |  | CALDTU | V-6204E: Fec/tamp. filtro após sub.crepi | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
133262409 | 2031294338 | 10 |  | CALDTU | GV-6302 Sub.válv.bloq.ar dos queimad.1°P | 2 | 18 | 0 | 9 | 15.01.2026 | 16:18 | 16.01.2026 | 14:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
133833841 | 2031324297 | 80 |  | CALDTU | TQ-6212 Sub/inst.tampa nova próx.V-6204A | 2 | 4 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
133833842 | 2031324297 | 90 |  | CALDTU | TQ-6212 Emitir relatório PRCO | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 0:12 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
133558639 | 2031349363 | 20 |  | CALDTU | FT-6202: limpeza preventiva2ºsem | 2 | 8 | 0 | 4 | 15.01.2026 | 15:21 | 16.01.2026 | 8:33 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
133999476 | 2031357143 | 225 |  | CALDTU | SP-6202B Emitir relatório PRCO | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 13.01.2026 | 8:06 | 13.01.2026 | 8:16 | NDEL EVCO EXCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134561919 | 2031417767 | 40 |  | CALDTU | B-6353C: Abertu/Limpez/Fechamento Filtro | 2 | 8 | 0 | 4 | 14.01.2026 | 17:04 | 15.01.2026 | 10:16 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
134561921 | 2031417767 | 60 |  | CALDTU | B-6353C:Emitir relatório PRCO | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 15.01.2026 | 10:20 | 15.01.2026 | 10:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
134004325 | 2031417768 | 10 |  | CALDTU | B-6353B: Abertu/Limpez/Fechamento Filtro | 2 | 8 | 0 | 4 | 15.01.2026 | 13:06 | 15.01.2026 | 16:18 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
134004327 | 2031417768 | 30 |  | CALDTU | B-6353B:Emitir relatório PRCO | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 15.01.2026 | 16:23 | 15.01.2026 | 16:32 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
134440813 | 2031482284 | 120 |  | CALDTU | C-6312B-Remover PV válv. controle | 2 | 8 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 14:54 | 13.01.2026 | 8:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
134479692 | 2031482284 | 155 |  | CALDTU | C-6312B-Remover viga metal. conf. anexo | 2 | 6 | 0 | 3 | 13.01.2026 | 9:52 | 13.01.2026 | 13:52 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
134595644 | 2031513241 | 40 |  | CALDTU | V-6201C Transportar comporta ofic.xcampo | 2 | 2 | 0 | 1 | 15.01.2026 | 16:32 | 15.01.2026 | 17:20 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134597197 | 2031513241 | 50 |  | CALDTU | V-6201C Dimenc.cortar cantoneiras p/guia | 2 | 8 | 0 | 4 | 16.01.2026 | 14:40 | 19.01.2026 | 8:52 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134614732 | 2031519455 | 20 |  | CALDTU | B-6214 Rem.linha de sucção flangear/cego | 2 | 6 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 4:00 | 12.01.2026 | 7:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134614733 | 2031519455 | 30 |  | CALDTU | B-6214 Remover válvula de retenç p repar | 2 | 6 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 7:00 | 12.01.2026 | 10:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134614734 | 2031519455 | 40 |  | CALDTU | B-6214 Transportar válvula de suc.p/ofic | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.01.2026 | 10:00 | 12.01.2026 | 11:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134614736 | 2031519455 | 60 |  | CALDTU | B-6214Tranp.válv. de retenç oficinaxárea | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.01.2026 | 14:00 | 12.01.2026 | 15:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134614737 | 2031519455 | 70 |  | CALDTU | B-6214 Reinst.válvula de retenção | 2 | 6 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 15:00 | 12.01.2026 | 18:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134614738 | 2031519455 | 80 |  | CALDTU | B-6214 Rem.flang/cego e inst.linha d suc | 2 | 6 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 18:00 | 12.01.2026 | 21:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134614741 | 2031519455 | 110 |  | CALDTU | B-6214 Emitir relatório PRCO | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 13.01.2026 | 0:00 | 13.01.2026 | 0:12 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19

## MANDTU UT
942
Confirm | Ordem | Oper | Subop | CenTrabOp | Txt. Breve operação | executenta | Trabalho | TrbReal | Duração
112410188 | 2026756739 | 6 |  | MANDTU | CH-4601_Montar acesso ao teto da CH | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 10:42 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 |  | 19
107181770 | 2026756739 | 50 |  | MANDTU | CH-4601_Desmontar barraca de cobertura | 4 | 4 | 0 | 1 | 16.01.2026 | 10:06 | 16.01.2026 | 10:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 |  | 19
112410189 | 2026756739 | 60 |  | MANDTU | CH-4601_Desmontar acesso ao teto da CH | 4 | 8 | 0 | 2 | 16.01.2026 | 10:54 | 16.01.2026 | 13:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 |  | 19
114052334 | 2028265715 | 120 |  | MANDTU | R-VE-6151H-Montar plataforma de acesso | 8 | 48 | 13.1 | 6 | 12.01.2026 | 14:06 | 12.01.2026 | 17:17 | NDEL CO01 | CNPA LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134596247 | 2028265715 | 141 |  | MANDTU | R-VE-6151H M.A. e escoramemento da linha | 4 | 24 | 0 | 6 | 13.01.2026 | 9:17 | 13.01.2026 | 16:17 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
119630572 | 2029164150 | 110 |  | MANDTU | SE-610_M.andaime patio transformadores 3 | 4 | 20 | 0 | 5 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL CO01 | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 |  | 19
119630574 | 2029164150 | 130 |  | MANDTU | SE-610_D.andaime patio transformadores 3 | 4 | 12 | 0 | 3 | 13.01.2026 | 10:54 | 13.01.2026 | 14:18 | NDEL CO01 | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 |  | 19
125733769 | 2029286067 | 50 |  | MANDTU | HCV-22740_Montar bancada/pau de carga | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
129596780 | 2029484416 | 200 |  | MANDTU | $MAND_S-6302A:D.A Plataforma BV infer | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL CO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
129596781 | 2029484416 | 210 |  | MANDTU | $MAND_S-6302A:D.A Acesso Raquet/BV | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL CO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
121735286 | 2029508737 | 120 |  | MANDTU | PI-63556:Dand.após isolam.sul GV-6302 | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 11:30 | 12.01.2026 | 14:06 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
130294144 | 2029732592 | 217 |  | MANDTU | U-631_D. torres de andaime Ponto 07 | 8 | 32 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 17:18 | 13.01.2026 | 10:30 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130294145 | 2029732592 | 218 |  | MANDTU | U-631_Montar torres de andaime Ponto 08 | 8 | 64 | 0 | 8 | 13.01.2026 | 10:30 | 14.01.2026 | 7:54 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130294147 | 2029732592 | 220 |  | MANDTU | U-631_D. torres de andaime Ponto 08 | 8 | 32 | 0 | 4 | 14.01.2026 | 8:18 | 14.01.2026 | 11:30 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130294148 | 2029732592 | 221 |  | MANDTU | U-631_Montar torres de andaime Ponto 09 | 8 | 64 | 0 | 8 | 14.01.2026 | 11:30 | 15.01.2026 | 8:54 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130294150 | 2029732592 | 223 |  | MANDTU | U-631_D. torres de andaime Ponto 09 | 8 | 32 | 0 | 4 | 15.01.2026 | 9:18 | 15.01.2026 | 13:30 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130294151 | 2029732592 | 224 |  | MANDTU | U-631_Montar torres de andaime Ponto 10 | 8 | 64 | 0 | 8 | 15.01.2026 | 13:30 | 16.01.2026 | 9:54 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130294153 | 2029732592 | 226 |  | MANDTU | U-631_D. torres de andaime Ponto 10 | 8 | 32 | 0 | 4 | 16.01.2026 | 10:18 | 16.01.2026 | 14:30 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130294154 | 2029732592 | 227 |  | MANDTU | U-631_Montar torres de andaime Ponto 11 | 8 | 64 | 0 | 8 | 16.01.2026 | 14:30 | 19.01.2026 | 11:54 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
125755039 | 2029900061 | 1040 |  | MANDTU | $MAND.V-6207:D.A. Para ME/Raquet/Abertu | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL CO01 | IMPR LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
125099353 | 2030079558 | 10 |  | MANDTU | B-6121E_Montar plataforma e pau-de-carga | 4 | 16 | 0 | 4 | 16.01.2026 | 7:30 | 16.01.2026 | 10:42 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 | X | 0 | 0 |  |  | 19
125099356 | 2030079558 | 30 |  | MANDTU | B-6121E_Desmontar plataf. e pau-de-carga | 4 | 12 | 0 | 3 | 16.01.2026 | 15:18 | 19.01.2026 | 8:42 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
126099599 | 2030210738 | 10 |  | MANDTU | U-620_Montar T. andaime ponto 10 | 4 | 16 | 0 | 4 | 14.01.2026 | 10:06 | 14.01.2026 | 14:18 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
127122542 | 2030377954 | 390 |  | MANDTU | TQ-6216:Desmontar andaimes linha de PAC | 4 | 32 | 0 | 8 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 8:00 | NDEL CO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
130878506 | 2030822754 | 50 |  | MANDTU | TR-6121H- Montar andaime de acesso lest | 4 | 8 | 0 | 2 | 13.01.2026 | 10:06 | 13.01.2026 | 11:42 | NDEL CO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
130878511 | 2030822754 | 65 |  | MANDTU | TR-6121H- D.A andaime de acesso lest | 4 | 4 | 0 | 1 | 14.01.2026 | 7:42 | 14.01.2026 | 8:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
130878509 | 2030822754 | 80 |  | MANDTU | TR-6121H- Montar andaime de acesso oest | 4 | 4 | 0 | 1 | 14.01.2026 | 9:18 | 14.01.2026 | 10:06 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
130878512 | 2030822754 | 100 |  | MANDTU | TR-6121H- D.A andaime de acesso oest | 4 | 4 | 0 | 1 | 14.01.2026 | 11:42 | 14.01.2026 | 13:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
130487023 | 2030910958 | 50 |  | MANDTU | LSH-22062_Desmontar andaime | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 9:06 | 12.01.2026 | 10:42 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130715419 | 2030944321 | 80 |  | MANDTU | XV-23408_Desmontar bancada andaime | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 9:54 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
132115133 | 2031111332 | 10 |  | MANDTU | $MAND-FT-6201E:Ap.and p/manutenção placa | 4 | 16 | 0 | 4 | 15.01.2026 | 9:54 | 15.01.2026 | 14:06 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
132684476 | 2031202781 | 10 |  | MANDTU | SF-22506C M.A. de acesso ao ramonador | 4 | 16 | 0 | 4 | 14.01.2026 | 13:30 | 14.01.2026 | 16:42 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133267902 | 2031202781 | 65 | 30 | MANDTU | SF-22506C Descer materiais PS | 2 | 8 | 0 | 4 | 16.01.2026 | 9:54 | 16.01.2026 | 14:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
132917266 | 2031202781 | 60 |  | MANDTU | SF-22506C D.A. de acesso ao ramonador | 4 | 8 | 0 | 2 | 16.01.2026 | 8:18 | 16.01.2026 | 9:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
132685325 | 2031202862 | 5 |  | MANDTU | P-B-61101A-M.A. plataforma acesso | 4 | 12 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:54 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
132685326 | 2031202862 | 90 |  | MANDTU | P-B-61101A-D.A. após manutenção | 4 | 6 | 0 | 1.5 | 13.01.2026 | 16:30 | 14.01.2026 | 7:42 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
133107766 | 2031240660 | 370 |  | MANDTU | $P-6302B M.A. Travar Painel Elétrico | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133107779 | 2031240660 | 500 |  | MANDTU | $P-6302B Apoio and.manut.permutador | 4 | 32 | 0 | 8 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 8:00 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133324392 | 2031307547 | 10 |  | MANDTU | SP-2202C M.A. de acesso Mancal L.A. | 4 | 12 | 0 | 3 | 13.01.2026 | 16:17 | 14.01.2026 | 9:17 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133433972 | 2031307547 | 30 |  | MANDTU | SP-2202C D.A. de acesso Mancal L.A. | 4 | 12 | 0 | 3 | 15.01.2026 | 15:30 | 16.01.2026 | 8:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133324393 | 2031307548 | 10 |  | MANDTU | SP-2202D M.A. de acesso Mancal L.A. | 4 | 12 | 0 | 3 | 14.01.2026 | 7:54 | 14.01.2026 | 10:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133433975 | 2031307548 | 30 |  | MANDTU | SP-2202D D.A. de acesso Mancal L.A. | 4 | 8 | 0 | 2 | 15.01.2026 | 16:18 | 16.01.2026 | 8:18 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133475254 | 2031336831 | 60 |  | MANDTU | PI-62570_Desmontar bancada de andaime | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
133559712 | 2031348916 | 80 |  | MANDTU | $TG-6301ABC_Montar/desm and limpeza 2°se | 4 | 12 | 0 | 3 | 14.01.2026 | 11:54 | 14.01.2026 | 15:18 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 24:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
134026342 | 2031357143 | 220 |  | MANDTU | SP-6202B D.A. após conclusão de manuten | 4 | 12 | 0 | 3 | 15.01.2026 | 10:49 | 15.01.2026 | 14:13 | NDEL MO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134440806 | 2031482284 | 40 |  | MANDTU | $C-6312B-M.A tripé p/ iluminação | 4 | 16 | 0 | 4 | 15.01.2026 | 8:06 | 15.01.2026 | 13:06 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
134440807 | 2031482284 | 50 |  | MANDTU | C-6312B-M.A. plataforma+pau de carga | 4 | 8 | 0 | 2 | 15.01.2026 | 13:06 | 15.01.2026 | 15:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
134440808 | 2031482284 | 60 |  | MANDTU | C-6312B-M.A. escoras de linha | 4 | 8 | 0 | 2 | 15.01.2026 | 15:06 | 15.01.2026 | 17:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
134440814 | 2031482284 | 130 |  | MANDTU | $C-6312B-M.A. Acesso p/ remover sensores | 4 | 12 | 0 | 3 | 13.01.2026 | 8:54 | 13.01.2026 | 11:54 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
134613612 | 2031519455 | 10 |  | MANDTU | $B-6214 M.A p/ remover válv.de sucção | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134614740 | 2031519455 | 100 |  | MANDTU | $B-6214 D.A. após Inst.d valv.e linha su | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 22:00 | 12.01.2026 | 24:00 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 | 0:00 | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19

## ORG
E | E | E | E | E | ETA:Apoio transf.prod.químico 3ªsemana | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
112410188 | 2026756739 | 6 |  | MANDTU | CH-4601_Montar acesso ao teto da CH | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 10:42 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 |  | 19
107181770 | 2026756739 | 50 |  | MANDTU | CH-4601_Desmontar barraca de cobertura | 4 | 4 | 0 | 1 | 16.01.2026 | 10:06 | 16.01.2026 | 10:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 |  | 19
112410189 | 2026756739 | 60 |  | MANDTU | CH-4601_Desmontar acesso ao teto da CH | 4 | 8 | 0 | 2 | 16.01.2026 | 10:54 | 16.01.2026 | 13:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 |  | 19
105945436 | 2026777600 | 10 |  | MANDTU | PCV-49013_Montar pau de carga | 4 | 16 | 0 | 4 | 15.01.2026 | 17:06 | 16.01.2026 | 11:06 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
133844745 | 2027914281 | 275 |  | MANDTU | $MAND TQ-4107: Montar andaime acesso | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 10:42 | 12.01.2026 | 14:54 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
133844756 | 2027914281 | 300 |  | MANDTU | TQ-4107: Montar barraca Confinamento | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 10:42 | 12.01.2026 | 14:54 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
114052334 | 2028265715 | 120 |  | MANDTU | R-VE-6151H-Montar plataforma de acesso | 8 | 48 | 13.1 | 6 | 12.01.2026 | 14:06 | 12.01.2026 | 17:17 | NDEL CO01 | CNPA LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134596247 | 2028265715 | 141 |  | MANDTU | R-VE-6151H M.A. e escoramemento da linha | 4 | 24 | 0 | 6 | 13.01.2026 | 9:17 | 13.01.2026 | 16:17 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
116655735 | 2028286018 | 290 |  | MANDTU | MCV-4671_D.A de acesso ao atuador | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 16:30 | 13.01.2026 | 8:06 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
117101929 | 2028493669 | 15 |  | MANDTU | MCV-4928_M.A plat/pau-de-carga(escada) | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 10:42 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132993858 | 2028602605 | 35 |  | MANDTU | VA-4910: Desmontar andaime acesso teto | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 14:54 | 12.01.2026 | 16:30 | NDEL EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
119630572 | 2029164150 | 110 |  | MANDTU | SE-610_M.andaime patio transformadores 3 | 4 | 20 | 0 | 5 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL CO01 | IMPR LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 |  | 19
119630574 | 2029164150 | 130 |  | MANDTU | SE-610_D.andaime patio transformadores 3 | 4 | 12 | 0 | 3 | 13.01.2026 | 10:54 | 13.01.2026 | 14:18 | NDEL CO01 | IMPR LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 |  | 19
125733769 | 2029286067 | 50 |  | MANDTU | HCV-22740_Montar bancada/pau de carga | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
121381330 | 2029466654 | 30 |  | MANDTU | M-A-7410_M.A.suporte para aerador | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
129596780 | 2029484416 | 200 |  | MANDTU | $MAND_S-6302A:D.A Plataforma BV infer | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL CO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
129596781 | 2029484416 | 210 |  | MANDTU | $MAND_S-6302A:D.A Acesso Raquet/BV | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL CO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
121735286 | 2029508737 | 120 |  | MANDTU | PI-63556:Dand.após isolam.sul GV-6302 | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 11:30 | 12.01.2026 | 14:06 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
123166995 | 2029717491 | 120 |  | MANDTU | V-73101: Desmontar barraca confinamento | 4 | 8 | 0 | 2 | 13.01.2026 | 8:06 | 13.01.2026 | 9:42 | NDEL CO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
130294144 | 2029732592 | 217 |  | MANDTU | U-631_D. torres de andaime Ponto 07 | 8 | 32 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 17:18 | 13.01.2026 | 10:30 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130294145 | 2029732592 | 218 |  | MANDTU | U-631_Montar torres de andaime Ponto 08 | 8 | 64 | 0 | 8 | 13.01.2026 | 10:30 | 14.01.2026 | 7:54 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130294147 | 2029732592 | 220 |  | MANDTU | U-631_D. torres de andaime Ponto 08 | 8 | 32 | 0 | 4 | 14.01.2026 | 8:18 | 14.01.2026 | 11:30 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130294148 | 2029732592 | 221 |  | MANDTU | U-631_Montar torres de andaime Ponto 09 | 8 | 64 | 0 | 8 | 14.01.2026 | 11:30 | 15.01.2026 | 8:54 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130294150 | 2029732592 | 223 |  | MANDTU | U-631_D. torres de andaime Ponto 09 | 8 | 32 | 0 | 4 | 15.01.2026 | 9:18 | 15.01.2026 | 13:30 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130294151 | 2029732592 | 224 |  | MANDTU | U-631_Montar torres de andaime Ponto 10 | 8 | 64 | 0 | 8 | 15.01.2026 | 13:30 | 16.01.2026 | 9:54 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130294153 | 2029732592 | 226 |  | MANDTU | U-631_D. torres de andaime Ponto 10 | 8 | 32 | 0 | 4 | 16.01.2026 | 10:18 | 16.01.2026 | 14:30 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130294154 | 2029732592 | 227 |  | MANDTU | U-631_Montar torres de andaime Ponto 11 | 8 | 64 | 0 | 8 | 16.01.2026 | 14:30 | 19.01.2026 | 11:54 | NDEL | IMPR LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
125755039 | 2029900061 | 1040 |  | MANDTU | $MAND.V-6207:D.A. Para ME/Raquet/Abertu | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL CO01 | IMPR LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
125099353 | 2030079558 | 10 |  | MANDTU | B-6121E_Montar plataforma e pau-de-carga | 4 | 16 | 0 | 4 | 16.01.2026 | 7:30 | 16.01.2026 | 10:42 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 24:00 | X | 0 | 0 |  |  | 19
125099356 | 2030079558 | 30 |  | MANDTU | B-6121E_Desmontar plataf. e pau-de-carga | 4 | 12 | 0 | 3 | 16.01.2026 | 15:18 | 19.01.2026 | 8:42 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 24:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
126099599 | 2030210738 | 10 |  | MANDTU | U-620_Montar T. andaime ponto 10 | 4 | 16 | 0 | 4 | 14.01.2026 | 10:06 | 14.01.2026 | 14:18 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
127122542 | 2030377954 | 390 |  | MANDTU | TQ-6216:Desmontar andaimes linha de PAC | 4 | 32 | 0 | 8 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 8:00 | NDEL CO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
128146277 | 2030381392 | 10 |  | MANDTU | VE-40035 M.A. p/ passagem de cabo | 4 | 24 | 0 | 6 | 14.01.2026 | 16:01 | 15.01.2026 | 10:49 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
127232888 | 2030402239 | 10 |  | MANDTU | B-40142B-M.A bancada acesso vaso acumula | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
127359074 | 2030402239 | 15 |  | MANDTU | B-40142C-M.A. barraca/escora de linha | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 9:30 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
127365061 | 2030402573 | 310 |  | MANDTU | B-5106A-D.A. após manutenção | 4 | 8 | 0 | 2 | 14.01.2026 | 10:28 | 14.01.2026 | 13:04 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
128103967 | 2030543381 | 120 |  | MANDTU | M-DA-7401A_D.A de acesso ao Decanta. | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 14:06 | 12.01.2026 | 15:42 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
130878506 | 2030822754 | 50 |  | MANDTU | TR-6121H- Montar andaime de acesso lest | 4 | 8 | 0 | 2 | 13.01.2026 | 10:06 | 13.01.2026 | 11:42 | NDEL CO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
130878511 | 2030822754 | 65 |  | MANDTU | TR-6121H- D.A andaime de acesso lest | 4 | 4 | 0 | 1 | 14.01.2026 | 7:42 | 14.01.2026 | 8:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
130878509 | 2030822754 | 80 |  | MANDTU | TR-6121H- Montar andaime de acesso oest | 4 | 4 | 0 | 1 | 14.01.2026 | 9:18 | 14.01.2026 | 10:06 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
130878512 | 2030822754 | 100 |  | MANDTU | TR-6121H- D.A andaime de acesso oest | 4 | 4 | 0 | 1 | 14.01.2026 | 11:42 | 14.01.2026 | 13:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
130487023 | 2030910958 | 50 |  | MANDTU | LSH-22062_Desmontar andaime | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 9:06 | 12.01.2026 | 10:42 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
130715419 | 2030944321 | 80 |  | MANDTU | XV-23408_Desmontar bancada andaime | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 9:54 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
131437220 | 2031021354 | 10 |  | MANDTU | $MAND PE-4901: M. andaime de acesso | 4 | 16 | 0 | 4 | 14.01.2026 | 16:42 | 15.01.2026 | 9:54 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132115133 | 2031111332 | 10 |  | MANDTU | $MAND-FT-6201E:Ap.and p/manutenção placa | 4 | 16 | 0 | 4 | 15.01.2026 | 9:54 | 15.01.2026 | 14:06 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
132389361 | 2031127377 | 5 |  | MANDTU | $MAND_HV-40579_Montar acesso | 4 | 16 | 0 | 4 | 15.01.2026 | 14:13 | 15.01.2026 | 17:25 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
132684476 | 2031202781 | 10 |  | MANDTU | SF-22506C M.A. de acesso ao ramonador | 4 | 16 | 0 | 4 | 14.01.2026 | 13:30 | 14.01.2026 | 16:42 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133267902 | 2031202781 | 65 | 30 | MANDTU | SF-22506C Descer materiais PS | 2 | 8 | 0 | 4 | 16.01.2026 | 9:54 | 16.01.2026 | 14:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
132917266 | 2031202781 | 60 |  | MANDTU | SF-22506C D.A. de acesso ao ramonador | 4 | 8 | 0 | 2 | 16.01.2026 | 8:18 | 16.01.2026 | 9:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
132685325 | 2031202862 | 5 |  | MANDTU | P-B-61101A-M.A. plataforma acesso | 4 | 12 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:54 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 24:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
132685326 | 2031202862 | 90 |  | MANDTU | P-B-61101A-D.A. após manutenção | 4 | 6 | 0 | 1.5 | 13.01.2026 | 16:30 | 14.01.2026 | 7:42 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 24:00 |  | 0 | 0 |  |  | 19
132755673 | 2031216118 | 141 |  | MANDTU | $MAND TQ-4120:Desmontar andaimes | 4 | 32 | 5.7 | 8 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 6:35 | NDEL CO01 EVCO | CNPA JBFI LIB PLAN PWF | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
133279867 | 2031216118 | 155 |  | MANDTU | $MAND TQ-4120: Dsmontar andaimes* | 6 | 48 | 0 | 8 | 12.01.2026 | 6:35 | 12.01.2026 | 14:35 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
133107766 | 2031240660 | 370 |  | MANDTU | $P-6302B M.A. Travar Painel Elétrico | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 2:00 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133107779 | 2031240660 | 500 |  | MANDTU | $P-6302B Apoio and.manut.permutador | 4 | 32 | 0 | 8 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 8:00 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133324392 | 2031307547 | 10 |  | MANDTU | SP-2202C M.A. de acesso Mancal L.A. | 4 | 12 | 0 | 3 | 13.01.2026 | 16:17 | 14.01.2026 | 9:17 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133433972 | 2031307547 | 30 |  | MANDTU | SP-2202C D.A. de acesso Mancal L.A. | 4 | 12 | 0 | 3 | 15.01.2026 | 15:30 | 16.01.2026 | 8:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133324393 | 2031307548 | 10 |  | MANDTU | SP-2202D M.A. de acesso Mancal L.A. | 4 | 12 | 0 | 3 | 14.01.2026 | 7:54 | 14.01.2026 | 10:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133433975 | 2031307548 | 30 |  | MANDTU | SP-2202D D.A. de acesso Mancal L.A. | 4 | 8 | 0 | 2 | 15.01.2026 | 16:18 | 16.01.2026 | 8:18 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 19
133419327 | 2031324293 | 10 |  | MANDTU | $MAND TQ-4902: Montar andaime acesso | 4 | 12 | 0 | 3 | 13.01.2026 | 8:06 | 13.01.2026 | 10:30 | NDEL CO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134620037 | 2031324298 | 310 |  | MANDTU | RACE_VG-I-01 PLQ0007:M.A escor/Confi PT0 | 4 | 32 | 0 | 8 | 12.01.2026 | 10:42 | 13.01.2026 | 8:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | REPLAN/SMS/SO-2025-133 | 14
134596163 | 2031335926 | 95 |  | MANDTU | $MAND B-4072A_Montar pau de carga | 4 | 12 | 0 | 3 | 12.01.2026 | 11:30 | 12.01.2026 | 15:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
133475254 | 2031336831 | 60 |  | MANDTU | PI-62570_Desmontar bancada de andaime | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
133559712 | 2031348916 | 80 |  | MANDTU | $TG-6301ABC_Montar/desm and limpeza 2°se | 4 | 12 | 0 | 3 | 14.01.2026 | 11:54 | 14.01.2026 | 15:18 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 24:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
134026342 | 2031357143 | 220 |  | MANDTU | SP-6202B D.A. após conclusão de manuten | 4 | 12 | 0 | 3 | 15.01.2026 | 10:49 | 15.01.2026 | 14:13 | NDEL MO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
133816222 | 2031380216 | 10 |  | MANDTU | $MAND TQ-4410: Mont acesso and Provisóri | 4 | 12 | 0 | 3 | 15.01.2026 | 7:30 | 15.01.2026 | 9:54 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134012057 | 2031382917 | 55 |  | MANDTU | $MAND FT-4001C: Desmontar andaime | 4 | 6 | 0 | 1.5 | 13.01.2026 | 9:42 | 13.01.2026 | 10:54 | NDEL CO01 EVCO | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 2 | NÃO SE APLICA | 18
134440806 | 2031482284 | 40 |  | MANDTU | $C-6312B-M.A tripé p/ iluminação | 4 | 16 | 0 | 4 | 15.01.2026 | 8:06 | 15.01.2026 | 13:06 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
134440807 | 2031482284 | 50 |  | MANDTU | C-6312B-M.A. plataforma+pau de carga | 4 | 8 | 0 | 2 | 15.01.2026 | 13:06 | 15.01.2026 | 15:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
134440808 | 2031482284 | 60 |  | MANDTU | C-6312B-M.A. escoras de linha | 4 | 8 | 0 | 2 | 15.01.2026 | 15:06 | 15.01.2026 | 17:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
134440814 | 2031482284 | 130 |  | MANDTU | $C-6312B-M.A. Acesso p/ remover sensores | 4 | 12 | 0 | 3 | 13.01.2026 | 8:54 | 13.01.2026 | 11:54 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 19
134563081 | 2031508728 | 10 |  | MANDTU | $MAND TQ-4808: Montar andaime acesso | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 11:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134567982 | 2031508728 | 80 |  | MANDTU | $MAND TQ-4808: Desmontar andaime acesso | 4 | 8 | 0 | 2 | 13.01.2026 | 16:30 | 14.01.2026 | 8:30 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 | 1 | NÃO SE APLICA | 18
134613612 | 2031519455 | 10 |  | MANDTU | $B-6214 M.A p/ remover válv.de sucção | 4 | 16 | 0 | 4 | 12.01.2026 | 0:00 | 12.01.2026 | 4:00 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134614740 | 2031519455 | 100 |  | MANDTU | $B-6214 D.A. após Inst.d valv.e linha su | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 22:00 | 12.01.2026 | 24:00 | NDEL CO01 | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 19
134619174 | 2031520505 | 5 |  | MANDTU | B-7425-Montar andaime de acesso | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 24:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18
134619179 | 2031520505 | 130 |  | MANDTU | B-7425-Desmontar andaime de acesso | 4 | 4 | 0 | 1 | 14.01.2026 | 10:06 | 14.01.2026 | 11:06 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 24:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18
134619934 | 2031520830 | 5 |  | MANDTU | B-7455: Montar andaime de acesso | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 24:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18
134619958 | 2031520833 | 5 |  | MANDTU | B-7454: Montar andaime de acesso | 4 | 8 | 0 | 2 | 12.01.2026 | 7:30 | 12.01.2026 | 9:30 | NDEL | LIB PLAN | ZM01 |  |  | 0:00 |  |  | 24:00 |  | 0 | 0 |  | NÃO SE APLICA | 18